Утверждаю:

Заведующий отделом экономики,

сферы услуг и защиты прав потребителей

___________________О.В.Жирякова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2017 год

муниципальная программа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе

на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель:

главный экономист

_______________Н.В.Анохина

16» февраля 2018г

8(49242)2-31-71

эл.адрес:

natalya.anohina2016@yandex.ru

а) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период(с указанием реквизитов соответствующих НПА Собинского района.

За отчетный период в муниципальную программу от 15.11.2013 № 1657 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 годы» внесены изменения следующим муниципальным правовым актом:

-постановление администрации Собинского района от 21.06.2017г № 508 «О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1657 «О муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 годы»;

б) конкретные результаты реализации МП, достигнутые за отчетный период и за весь период реализации в отношении МП, реализация которых завершается в отчетном году, в разрезе подпрограмм, основных мероприятий.

Результаты реализации МП за отчетный период представлены в таблицах 7, 8.

в) информация о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации программы (в разрезе подпрограмм МП, основных мероприятий).

Информация о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации программы(в разрезе подпрограмм МП, основных мероприятий) представлены в таблице 8.

г) информация о причинах невыполнения(при наличии несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых у устранению выявленных отклонений при реализации МП.

Выполнение МП составляет 100 % от плановых назначений. Отклонений  нет.

д) результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий МП.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий МП отражены в таблице 9.

е) результаты оценки эффективности реализации МП, проведенной ответственным исполнителем.

Для целей отнесения муниципальной программы на соответствие уровню эффективности используются следующие значения:

-90 % и выше -  высокий уровень эффективности;

-от 60 до 89 % -удовлетворительный уровень эффективности;

-ниже 59%-неудовлетворительный уровень эффективности.

-оценка степени достижения целей и задач МП(Сд):

Индикатор 1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района:

Сд 1 -  1/1*100 %=100 % .

Индикатор     2.    Количество проектов приоритетных видов деятельности и сферы жизненно важных услуг, получивших финансовую поддержку:

Сд 2- 0/5*100%=0%

Среднее значение по 2-ум индикаторам 100%+0 %=100%/2=50%.

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного, областного, федерального  бюджетов:

уровень финансирования реализации основных мероприятий МП(Уф) 0/0*100%=0%

-значение показателя эффективности программы(Пэ):

Пэ=(Сд+Уф)/2

25%=(50%+0%)/2            -неудовлетворительный  уровень эффективности программы.

Причина: отсутствие финансирования из областного и местного бюджетов на предоставление грантов.

ж)   предложения по дальнейшей реализации МП.

-создание более благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;

-  предусмотреть финансирование из местного бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района | % | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество проектов приоритетных видов деятельности и сферы жизненно важных услуг, получивших финансовую поддержку. | Ед | 4 | 5 | 0 | -5(отсутствие финансирования из областного и местного бюджетов на предоставление грантов) |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали зации | окон- чания реали- зации | начала реали зации | окон чания реали- зации |  | заплани рованные |  | достиг нутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 г.г.»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, мероприятия | Источники |  | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение | фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 г.г.» |  | Всего: В т.ч.: ФБ ОБ МБ ВБ |  | 703 703 703 | 0412 0412 0412 | 040015064А 0407064 04001L064А | 800 800 800 | 2000,0 1900,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача | Реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего: В т.ч.: ФБ ОБ МБ ВБ | 703 703 703 | 0412 0412 0412 | 040015064А 0407064 04001L064А | 800 800 800 | 2000,0 1900,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.