## Лист1
Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ Собинского района
за 2021 год
Наименование программы | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5/гр.3 | Выполнение программы за отчетный период в % гр.6/гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы(соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям,утвержденным в программе)
|  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года(нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ВСЕГО | 10634985.5717 | 1800680.4325 | 973606.7 | 1661092.5793 | 2634699.2793 | 92.248 | 24.7739
федеральный бюджет | 930165.0163 | 115709.2043 | 247713.4 | 112098.1224 | 359811.5224 | 96.8792 | 38.6825
областной бюджет | 5205859.5476 | 794242.3099 | 657077.9 | 682769.3393 | 1339847.2393 | 85.9649 | 25.7373
местный бюджет | 3636431.0438 | 749286.907 | 68691.2 | 729600.7935 | 798291.9935 | 97.3727 | 21.9526
внебюджетные средства | 696929.1641 | 79500.1891 | 62.1 | 77185.7853 | 77247.8853 | 97.0888 | 11.084
за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 163162.8 | 57799.8 | 0 | 57799.8 | 57799.8 | 100 | 35.4246
безвозмездные поступления | 2438 | 4142.0222 | 62.1 | 1638.7389 | 1700.8389 | 103.6 | 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Собинского района" ,всего | 605312.9193 | 78718.2245 | 6180.5 | 74064.5579 | 80245.0579 | 94.0882 | 13.2568 | Выпол.инженерно-эколог. изысканий ДК Колокша; смотр недостроенного здания,подг.заключения.специалиста Дома культуры (клуба) с Рождествено; Проведение лабораторных исследований (шум,воздух,освещ.,вода,радиац, микроклимат, освещенность)ДК Рождествено; Строительство Дома культуры в с.Рождествено 2этап. авторский надзор по объект."Строит.Дома культ.в с.Рождест.Соб.район"; Строй контроль ДК Рождествено; Реконструкция котельной ДК Ельтесуново, строит.контроль БМК"Ельтесуновский СДК", лаб иссл радиации помещ. БМК"Ельтесуновский СДК"; Авторский надзор БМК"Ельтесуновский СДК"; пусконаладочные работы БМК"Ельтесуновский СДК", газопров низ.давл.для жил.домов в д.Колокша,Трем семьям предоставлены свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности,Расходы на содержание МКУ «Управление сельского хозяйства», МКУ «Управление ЖКХ»,обеспеченность сельского населения услугами автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах пригородного сообщения. | Уровень финансирования программы составляет 94,1 %.Реализация программы отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается удовлетворительным. Результаты программы не достигнутые в полном объеме в 2021году по объективным причинам, реализация мероприятий продолжиться в 2022 году.
федеральный бюджет | 315630 | 32983 | 0 | 32983 | 32983 | 100 | 10.4499
областной бюджет | 114631.059 | 13592.1353 | 5338.8 | 11362.802 | 16701.602 | 83.5984 | 14.5699
местный бюджет | 151750.2753 | 22663.7109 | 779.6 | 22663.7109 | 23443.3109 | 100 | 15.4486
безвозмездные поступление | 2438 | 3665.8333 | 62.1 | 1241.5 | 1303.6 | 33.8668 | 53.4701
внебюджетные средства | 20863.585 | 5813.545 | 0 | 5813.545 | 5813.545 | 100 | 27.8646
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района" | 462311.8003 | 204900.6364 | 0 | 204900.6364 | 204900.6364 | 100 | 44.3209 | Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки: г.Собинка - Асерховское с/п,Копнинское с/п., Рождественское с/п , Толпуховское с/п , Черкутинское с/п ; Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО Собинского района на сбалансированность местных бюджетов (в том числе на голосование по поправкам в Конституцию РФ и на индексацию заработной платы): г. Собинка ., г. Лакинск ., п. Ставрово тыс. руб., Асерховское с/п. Березниковское с/п., Воршинское с/п , Колокшаское с/п ., Копнинское с/п., Куриловское с/п ., Рождественское с/п , Толпуховское с/п ., Черкутинское с/п . | Все показатели программы выполнены,реализация МП в денежном выражении составляет 100 %.В целом муниципальная программа исполнена "эффективно".
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 89109 | 19191 | 0 | 19191 | 19191 | 100 | 21.5365
местный бюджет | 210040.0003 | 127909.8364 | 0 | 127909.8364 | 127909.8364 | 100 | 60.8978
за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 163162.8 | 57799.8 | 0 | 57799.8 | 57799.8 | 100 | 35.4246
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района" | 552 | 92 | 0 | 92 | 92 | 100 | 16.6667 | лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 33,3%.Фактически произведенные затраты исполнены на 100 % к плановым назначениям.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Среднее значение показателей- 77,8 %,Вывод-программа с удовлетворительным уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 552 | 92 | 0 | 92 | 92 | 100 | 16.6667
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе" | 520 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 3.8462 | транспортные услуги г.Суздаль ярмарка "Суздальский разгуляй 2021" Представление района с продукцией. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 100 %.Фактически произведенные затраты исполнены на 100 % к плановым назначениям.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Среднее значение показателя эффективности программы-100%.Вывод-программа с увысоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 520 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 3.8462
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа " Развитие информатизации и обеспчение информирования населения Собинского района средствами массовой информации" | 54361.5488 | 8681.5488 | 0 | 8681.5488 | 8681.5488 | 100 | 15.97 | Оказание услуг по обмену электронного документооборота в системе электронный документооборот, продление регистрации домена, хостинг тариф,выделенные IP-адрес на хостинге, услуги связи , приобрет неиск прав для ЭВМ, сопровождение программы Парус, Лотос, продление несанкционированного доступа, комплекс услуг ТехноКад, продление лицензии на использование права ПК РИК , заправка катриджей, видеонаблюдение ДК Рождественно,приобретение системных блоков,монитора , консультационные услуги 1С , приобретение лицензии, обновление програмного обеспечения и техническая поддержка, расходы для формирования современной информационно технологической инфраструктуры органов местного самоуправления администрации Собинского района: обеспечение доступа учреждений к сети интернет , бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной сети , обновление компьютерной техники и ввод в эксплуатацию програмного обеспечения , защита каналов связи, обучение сотрудников ИБ Расходы на предоставление субсидии на публикацию информационных материалов в газете "Доверие" | Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 101,3%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым,МП реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 54361.5488 | 8681.5488 | 0 | 8681.5488 | 8681.5488 | 100 | 15.97
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие образования" | 5704897.2183 | 941911.5183 | 0 | 933158.7532 | 933158.7532 | 99.0707 | 16.3572 | Обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образовательными организациями;школами; домами (центрами) детского творчества;выплаты персональных премий и степендий в области культуры одаренным детям "Надежды земли Владимирской";выплаты персональных разовых ежегодных премий детям им.В.А.Солоухина;компенсация стоимости питания учащихся общеобразовательных организаций, организация льготного питания учащихся и питания в лагерях с дневным прбыванием;проведение ремонтных работ с целью обеспечения комплексной безопасности в муниципальных образовательных и дошкольных образовательных организациях, в том числе ремонт и реконструкция зданий;расходы на организацию конкурсов, смотров, соревнований;расходы в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", Федерального проекта "Современная школа"- МБОУ Асерховская СОШ и ООШ № 4 г.Собинка приобретены: МФУ, ноутбуки,робота манипулятора и др, Федерального проекта "Успех каждого ребенка" - МБОУ Березниковская ООШ произведен капитальный ремонт спортивного зала, ремонт отопления и приобретены основные средства;Федерального проекта "Цифровая образовательная среда" -МБОУ Ставровская СОШ- приобретено оборудование,обеспечение содержания муниципальных служащих управления образования;приобретено 11 квартир для детей-сирот и т.д. | На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм степень достижения запланированных результатов составила 104,7%. Сопоставив произведенные в 2021 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями, степень достижения запланированного уровня затрат составила 99,1%. Запланированные Программой мероприятия выполнены в полном объеме (100%). Все это свидетельствует о высокой эффективности Программы.
федеральный бюджет | 320436.3043 | 51394.9043 | 0 | 47797.5097 | 47797.5097 | 93.0005 | 14.9164
областной бюджет | 3006211.1257 | 494983.6257 | 0 | 492155.2569 | 492155.2569 | 99.4286 | 16.3713
местный бюджет | 1895498.8883 | 326942.5883 | 0 | 326929.9903 | 326929.9903 | 99.9961 | 17.2477
внебюджетные средства | 482750.9001 | 68590.4001 | 0 | 66275.9962 | 66275.9962 | 96.6258 | 13.7288
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе " | 333583.4 | 74431.5316 | 0 | 72773.2594 | 72773.2594 | 97.7721 | 21.8156 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня: проживание, транспортные услуги и питание спортсменов по спортивным соревнованиям по баскетболу, волейболу, мини футболу, паурлифтингу, легкой атлетике и т.д.; обеспечение деятельности МАУ СОЦ "Тонус" , МУС"Ставровский ФОК" ,МБУС стадион "Труд", МБОУ ДО ДЮСШ г. Собинка (в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ" , Федерального проекта "Спорт - норма жизни" (приобретение спортивного инвентаря);устройство футбольного поля с.Березники и др. | Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 91,6 %,уровень финансирования реализации основных мероприятий программы составляет 95%,степень реализации удовлетворительная
федеральный бюджет | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
областной бюджет | 103036.4 | 11252.8 | 0 | 11244.036 | 11244.036 | 99.9221 | 10.9127
местный бюджет | 227925 | 63178.7316 | 0 | 61529.2234 | 61529.2234 | 97.3891 | 26.9954
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
остаток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района" | 640805.8363 | 135848.4363 | 0 | 135848.4363 | 135848.4363 | 100 | 21.1996 | Расходы на обеспеч.деятельности МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система(24 филиала)"; обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского";расходы на организацию и проведение районных культурно-досуговых мероприятий;расходы на обеспеч. детельности МКУ "Управление по культуре,физической культуре и спорту,туризму и молодежной политике";расходы на обеспечение деятельности Собинской ДМШ, Лакинской ДШИ, Ставровской ДМШ, Собинской ДХШ;расходы на выполнение муниц. задания МБУК Черкутинский СДК;национальный проект "КУЛЬТУРА"-Лакинская ДШИ,Собинская ДМШ,Ставрвоская ДМШ-приобр. музыкальных инструментов,оборудования и материалов;Собинская ДМШ-реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств,Толпуховская модульная библиотека-приобретение книг,мебели,предметов декора,комп.техники,ремонт электрических сетей,полов,потлков,штор и др.;МБУК Зареченский СДК-кап.ремонт системы отопления,оконных и дверных блоков,кап.ремонт кровли;Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского-приобретение скамеек;МБУК ДК с.Березники-кап.ремонт и др. | Степень достижения плановых показателей МП составляет 96 %,уровень освоения средств МП составляет 100%.Значение К -1,0
федеральный бюджет | 30669.2 | 29844.2 | 0 | 29844.2 | 29844.2 | 100 | 97.31
областной бюджет | 89551.8 | 18221.4 | 0 | 18221.4 | 18221.4 | 100 | 20.3473
местный бюджет | 520584.8363 | 87782.8363 | 0 | 87782.8363 | 87782.8363 | 100 | 16.8623
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Социальная программа Собинского района " | 55841.5557 | 7136.4557 | 0 | 7090.5654 | 7090.5654 | 99.357 | 12.6977 | Мероприятия по оказанию адресной социальной помощи (ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Собинского района", мероприятия по оказанию адресной социальной помощи из районного бюджета: оказание социальной поддержки военнослужащим, получившим ранение в локальных войнах , Мероприятия по оказанию адресной социальной помощи : единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - погорельцам ; в связи с трудным материальным положением , расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на пригородных муниципальных маршрутах Собинского района , обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан Собинского района на пригородном маршруте г.Собинка-г.Лакинск - пенсионеры. | Степень достижения палновых показателей МП сроставляет 106%,уровень освоения средств МП составляет 99,6%.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 4711.1 | 230.8 | 0 | 184.9097 | 184.9097 | 80.1169 | 3.925
местный бюджет | 51130.4557 | 6905.6557 | 0 | 6905.6557 | 6905.6557 | 100 | 13.506
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе " | 907.9484 | 507.9484 | 0 | 96.9204 | 96.9204 | 19.0808 | 10.6747 | Расчет тепла и топлива детского сада "Колокольчик" п.Колокша,расчет часового расхода газа котельной,строительно-монтажные работы котельной д.Курилово,проверка расчетов планируемого иаксимального часового расхода газа котельной детского сада п.Колокша. | Среднее значение индикаторов составляет 94,4%.Уровень финансирования составлеят 19,1 %,запланированные мероприятия выполнены в объеме -100%.Среднее значение показателя эффективности программы-71,2 %.программа имеет удовлетворительный уровень эффективности и считается реализуемой.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 907.9484 | 507.9484 | 0 | 96.9204 | 96.9204 | 19.0808 | 10.6747
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 53311.272 | 8736.272 | 0 | 8736.272 | 8736.272 | 100 | 16.3873 | Выполнены основные мероприятия: - содержание имущества казны (охрана объектов, коммунальные услуги); -проведены кадастровые работы, инвентаризация, изготовление технической документации, кадастровых паспортов на объекты мун.собственности,межевых планов; -осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом и МКУ «Земля» и т.д. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 107,7%.Уровень финансироавния реализации программы-100 %.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 53311.272 | 8736.272 | 0 | 8736.272 | 8736.272 | 100 | 16.3873
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района" | 211760.622 | 40570.376 | 0 | 39376.5019 | 39376.5019 | 97.0573 | 18.5948 | обеспечение жильем молодых семей (6 семей) ; строительство инженерной инфраструктуры сетей газоснабжения,электроснабжения,водоснабжения и водоотведения,а также системы дренажа земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей г.Собинка,ул.Ленина,ул.Владимирская,ул.Радужная; работы по внесению изменений в генеральный план МО Колокшанское,МО Воршинское,внес изм в Правила землепользовния и застойки МО Колокшанское и МО Воршинское,изготовление проекта планировки и проекта межевания территории между д.№ 3 и № 5 по ул.Механизаторов в д.Васильевка МО Куриловское,разработка градостроительных планов зем.участков,расположенных в п.Ставрово и с/п района,изготовление карт-планов в границы терит.зон Ж-1 и Р-1 д.Крутояк ; обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей(социальная выплата 7 многодетнм семьям). | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и задач) составляет 111,6 %,степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню составляет 97,1 %,эффективность программы - 0,87,что означает - эффективность МП высокая.
федеральный бюджет | 13094.112 | 1487.1 | 0 | 1473.4126 | 1473.4126 | 99.0796 | 11.2525
областной бюджет | 123727.114 | 29118.1 | 0 | 27945.0815 | 27945.0815 | 95.9715 | 22.5861
местный бюджет | 26361.932 | 4868.932 | 0 | 4861.7638 | 4861.7638 | 99.8528 | 18.4424
внебюджетные средства | 48577.464 | 5096.244 | 0 | 5096.244 | 5096.244 | 100 | 10.491
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района " | 315686.1304 | 106458.1304 | 0 | 101704.5575 | 101704.5575 | 95.5348 | 32.217 | Выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия и содержанию дорог населенных пунктов Собинского района. | Степень достижения запланированных результатов составляет 129,9%,степень достижения запланированного уровня затрат составляет 95,6%,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 145909.1889 | 67076.1889 | 0 | 63514.377 | 63514.377 | 94.6899 | 43.5301
местный бюджет | 169300.7526 | 38905.7526 | 0 | 37792.9416 | 37792.9416 | 97.1397 | 22.323
безвозмездные средства | 476.1889 | 476.1889 | 0 | 397.2389 | 397.2389 | 83.4204 | 83.4204
Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны,пожарной безопасности на водных объектах ,защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков возникновения на территории Собинского района " | 42268.9189 | 6295.9189 | 0 | 6295.9189 | 6295.9189 | 100 | 14.8949 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской обороны и защиты населения" Собинского района; оплата договоров на обслуживание П-166 (ситстема центрального оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС) | Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 100%,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0 -пограммая вляется эффективной.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 42268.9189 | 6295.9189 | 0 | 6295.9189 | 6295.9189 | 100 | 14.8949
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Собинского района " | 1881.341 | 181.341 | 0 | 181.341 | 181.341 | 100 | 9.6389 | Мероприятия направленные на повышения уровня гражданско — патриотического воспитания молодежи ( Юнармейский слёт, военно-спортивные сборы, военно-спортивная игра «Зарница» участие в областных сборах (форум «Добросаммит»), и т. д.с Организация досуговой деятельности направленной на укрепление здоровья молодежи, день молодежи, районный конкурс «Молодые лидеры Собинского района. Выдача стипендий и премий за активное участие в военно- патриотическом движении . Расходы на реализацию проектов — победителей конкурсов в сфере молодежной политики. | Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 100 %,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы(К) составляет 1,5.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 100 | 100
местный бюджет | 1796.341 | 96.341 | 0 | 96.341 | 96.341 | 100 | 5.3632
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления государственных и мунциипальных услуг,в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 5952.174 | 5812.174 | 0 | 5812.174 | 5812.174 | 100 | 97.6479 | Расходы направлены: - на содержание МФЦ г.Собинка и п.Ставрово(оплата труда и начисления на оплату труда, транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов и сборов). | Оценка эффективности индикаторов составляет 100%,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы составляет 100%.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 100 | 100
местный бюджет | 3735.074 | 3595.074 | 0 | 3595.074 | 3595.074 | 100 | 96.2517
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушенйи на территории Собинского района" | 1999.2 | 434.2 | 0 | 434.2 | 434.2 | 100 | 21.7187 | Оплата интернета и обслуживание видеокамер для системы "Безопасный город"в Собинке,уплата налогов, памятки населению "Осторожно мошенники", поощрение членов народных дружин | Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 100 %,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.программа с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 1999.2 | 434.2 | 0 | 434.2 | 434.2 | 100 | 21.7187
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту " | 394 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2.5381 | Расходы на :пакет ПВД для упаковывания сладких подарков от спонсоров,вручение при открытии ДК Рождественно. | Коэффециент эффективности =-1,0-программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
местный бюджет | 294 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 3.4014
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с пргнозируемой потребностью и современными условичми ." | 1832069.3 | 116493 | 884793.1 | 0 | 884793.1 | 0 | 48.2947 | расходы в 2021 году не производились в связи с расторжением контракта с подрядчиком с ООО "Градиал". | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 97,3%,степень достижения запалнированного уровня затрат-0 %,фактические сроки реализации мероприятий не совпадают с запланированными,фактически полученные результаты не равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу неудовлетворительной.В целях достижения результатов лимиты бюджетных обязательств перенести на 2022 год для проведения новую процедуру торгов.
федеральный бюджет | 247713.4 | 0 | 247713.4 | 0 | 247713.4 | #DIV/0! | 100
областной бюджет | 1418530.7 | 100000 | 583081.2 | 0 | 583081.2 | 0 | 41.1046
местный бюджет | 165825.2 | 16493 | 53998.5 | 0 | 53998.5 | 0 | 32.5635
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района " | 2094 | 34 | 0 | 34 | 34 | 100 | 1.6237 | Обучение должностных лиц и специалистов. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 125 %,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
местный бюджет | 2094 | 34 | 0 | 34 | 34 | 100 | 1.6237
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе" | 158004.5 | 58547.66 | 82571 | 58397.36 | 140968.36 | 99.7433 | 89.2179 | Проведены работы по экспертизе документации на строительстов БМК котельной детского салда д.Колокша,ремонт колодцев-25 штук,модернизация отдельных участков сетей теплоснабжения,холодного водоснабжения,водоотведения в с/п Собинского района,финансирование на увеличение взноса в Уставные фонды муниципальных предприятий ЖКХ. | Эффективность подпрограммы 1 -1.имеет эффективный характер,Подпрограмма 2 неэффективна ввиду отсутсвия плановых и фактических показателей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 102168.9 | 33425.1 | 68657.9 | 33274.8 | 101932.7 | 99.5503 | 99.7688
местный бюджет | 55835.6 | 25122.56 | 13913.1 | 25122.56 | 39035.66 | 100 | 69.9118
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Собинского района" | 1359.8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0.7354 | изготовление тематических печатных материалов(памятки,календари) | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 105 %,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
местный бюджет | 337.8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2.9603
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие туристического потенциала Собинского района" | 4849.06 | 4849.06 | 0 | 3373.5762 | 3373.5762 | 69.5718 | 69.5718 | Создание,наполнение и продвижение промо-сайта,изготовление указателей,щитов,табличек,разработка и поддержка мобильного приложения,создание аудиогида,изготовление буклетов,сувенирной продукции,организация и проведение информационных туров в рамках нового туристического маршрута "По Суворовским местам" | Среднее значение по индикаторам 95,4 %,уровень финансирования реализации мероприятий-69,6 %,Показатель эффективности программы-удовлетворительный.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
областной бюджет | 4849.06 | 4849.06 | 0 | 3373.5762 | 3373.5762 | 69.5718 | 69.5718
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!