Информация о «Национальных проектах»,

реализуемых в Собинском районе в 2019 году

| №№ п/п | Наименование объекта (наименование организации), адрес | Муниципальное образование | Наименование расходов (строительство, ремонт, закупка оборудования и т.д.) | Срок реализации мероприятий в рамках проекта | Фактический расход на 01.01.2020, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1. | МБОУ Бабаевская ООШ с. Бабаево, ул. Полевая, д. 10 | МО Воршинское | Ремонт спортивного зала | Проект реализован | 957,1 |
| Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" Региональный проект «Современная школа» |
| 1. | Общеобразовательная школа № 1 г. Собинка, ул. Гагарина, д. 22 | МО г. Собинка | Приобретение оборудования | Проект реализован | 151999,9 |
| 2. | МБОУ Воршинская СОШ с. Ворша, ул. Молодёжная д. 17 МБОУ Толпуховская СОШ д. Толпухово, ул. Молодёжная, д.14 | МО Воршинское МО Толпуховское | Обновление материально-технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков («Точка роста») | Проект реализован | 3346,5 |
| Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" Региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 1. | Бассейн, г. Собинка , ул. Ленина, южнее д.14. | Собинский район,г.Собинка | Строительство универсального спортивного зала | 02.09.2019 – 02.08.2020 начало строительно-монтажных работ | 29046,6 |
| 2. | МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка»,г.Собинка, ул.Красная Звезда,д.17 | Собинский район,г.Собинка | Приобретение спортивного оборудования для реализации спортивной подготовки МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» | Проект реализован | 269,8 |
| Национальный проект «Демография» Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Региональный проект «Старшее поколение» |
| 1. | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района», г. Собинка, ул. Мира, д. 6 | Собинский район,г. Собинка | Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации- 2 автомобиля | Проект реализован | 2828,7 |
| 2. | ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Собинка», г. Собинка, пл. Карла Маркса, д. 2 | Собинский район,г.Собинка | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 15 человек и выплата стипендии 1 чел. | Проект реализован | 355,0 |
| Национальный проект «Здравоохранение» Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 1. | ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», г. Собинка,ул.Ленина,д.92 | Собинский район,г.Собинка | Выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность («Земский доктор») Врач акушер-гинеколог-уролог | В 2019 году произведены выплаты врачу и фельдшерам | 1000,0 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность («Земский доктор») Фельдшер скорой медицинской помощи |  | 500,0 |
| 5. |  |  | Выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность («Земский доктор») Фельдшер скорой медицинской помощи |  | 500,0 |
| Национальный проект «Здравоохранение» Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 1. | ФАП д.Копнино, северо-западнее д.№ 17 ул.Молодежная | Собинский район, МО Копнинское | Строительство ФАПа | Основные работы осуществлены, ведутся работы по внутренней отделке здания и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2020 года | 5011,8 |
| 2. | ФАП д. Лучинское, севернее д.23 ул.Центральная | Собинский район,МО Толпуховское | Строительство ФАПа | контракт заключен, ведутся работы Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2020 года | 0 |
| 3. | ФАП д. Угор | Собинский район,МО Воршинское | Строительство ФАПа | Основные работы осуществлены, ведутся пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2020 года | 4443,8 |
| 4. | ФАП с. Волосово, ул.Новая, северо-восточнее д.№ 1 | Собинский район, МО Толпуховское | Строительство ФАПа | контракт заключен, ведутся работы Ввод в эксплуатацию запланирован на май 2020 года (торги будут проведены повторно) | 0 |
| 5. | ФАП д. Черкутино, ул.Мира | Собинский район, МО Черкутинское | Строительство ФАПа | Строительство ФАПа закончено.Ввод в эксплуатацию на январь 2020 года. | 7073,4 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда"" Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1. | г.Собинка, ул. Набережная | Собинский район, г. Собинка | Благоустройство 1 общественного пространства | 1 этап благоустройства реализован | 6651,8 |
| 2. | г.Лакинск, ул. Парижской коммуны, д. 29 | Собинский район, г. г. Лакинск | Благоустройство дворовой территории | Проект реализован | 1237,9 |
| 3. | г.Лакинск, ул. Лермонтова д. 42 |  | Благоустройство дворовой территории | Проект реализован | 1678,9 |
| 4. | г.Лакинск, ул.21 Партсьезда,д.18 |  | Благоустройство дворовой территории | Проект реализован | 1290,3 |
| 5. | г.Лакинск, пр-т Ленина между стр. 45, Парком «ГДК» и стр. 49 |  | Благоустройство 1 общественного пространства (мемориальный комплекс Вечный огонь) | Реализован 2 этап благоустройства | 3560,5 |
| 6. | п. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 8 | Собинский район, п. Ставрово | Благоустройство дворовой территории | Проект реализован | 2205,9 |
| 7. | п.Ставрово, ул. Юбилейная, д. 2 |  | Благоустройство дворовой территории | Проект реализован | 1662,6 |
| 8. | п.Ставрово, ул. Юбилейная, д. 17, ул. Комсомольская, д. 16 |  | Благоустройство 1 общественного пространства | Проект реализован | 1205,6 |
| 9. | с. Ворша, ул. Молодёжная, в районе д. 18 | Собинский район, МО Воршинское | Благоустройство 1 общественного пространства | Проект реализован | 2988,7 |
| 10. | с. Заречное, ул. Парковая | Собинского район, МО Копнинское | Благоустройство 1 общественного пространства | Проект реализован | 7471,9 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1. | г.Собинка | Собинский район, г.Собинка | Переселение граждан из непригодного к проживанию фонда | Переселено 42 чел. Реализация проекта будет продолжена в 2020 году. | 33606,3 |
| 2. | г.Лакинск | Собинский район, г.Лакинск | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение квартир (дома)-15 шт.) | Проект реализован | 17418,5 |
| 3. | г.Собинка | Собинский район, г.Собинка | Переселение граждан из казарм | Проект реализован | 49429,4 |
| 4. | г.Лакинск | Собинский район, г.Лакинск | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (6 квартир) | Проект реализован | 8318,9 |
| 5. | с.Черкутино,ул.Сперанского,д.27 кв.3 | Собинский район, МО Черкутинское | Выкуплена квартира аварийного жилья усобственника-1 шт.(76,9 кв.м.) | Проект реализован | 1434,6 |
| Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| 1. | п.Ставрово | Собинский район ,п.Ставрово | Поддержка МСП по социальному направлению в виде субсидии (5 чел.) | Проект реализован | 5603,6 |
| Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации(«Творческие люди») Региональный проект " Творческие люди " |
| 1. | МБУК «Лакинский ГДК» г. Лакинск, Центральная площадь,д.6 | Собинский район ,г.Лакинск | Фестиваль народных любительских театральных коллективов «Сцене-жизнь» | Проект реализован | 500,0 |
| 2. | МБУК «Центр культуры и спорта п.Ставрово» п. Ставрово,ул.Октябрьская,д.118В | Собинский район ,п.Ставрово | Предоставление гранта по проекту «Театральная гостиная» | Проект реализован | 500,0 |
| Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" Федеральный проект «Дорожная сеть» Региональный проект «Дорожная сеть Владимирской области» |
| 1. | г.Собинка, ул. Димитрова (от д.8 до д.1); г.Собинка, ул. Ленина (от д.1 до д.3) | Собинский район ,г.Собинка | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проект реализован | 18667,0 |
| 2. | г.Лакинск,ул.21 Партсъезд(от ФАД М-7 до пересечения с ул.Советская) | Собинский район ,г.Лакинск | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проект реализован | 3853,0 |
| 3. | п.Ставрово, ул.Жуковского | Собинский район ,п.Ставрово | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Проект реализован | 3980,0 |