ПРОЕКТ



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Администрации Собинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»* |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

Глава администрации А.В.Разов

Приложение к проекту постановления

администрации Собинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (далее – программа):

1.1. Строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы | Объем финансирования Программы в 2016-2023 годах составит 1 517 466,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 1 144 236,5 тыс. руб., средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб., средств районного бюджета 125 516,2 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 810 266,1 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. руб. из них:  2017 г. – 161 014,6 тыс. руб.;  2018 г. – 336 669,1 тыс. руб.;  2019 г. – 16 552,8 тыс. руб.  За счет средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб. из них:  2018г.- 113786,3 тыс.руб.,  2019г. – 133 927,1 тыс.руб.  За счет средств районного бюджета 48 316,2 тыс. руб., из них:  2016 г. – 3 432,7 тыс. руб.;  2017 г. – 18 092,9 тыс. руб.;  2018 г. – 20 844,9 тыс. руб.  2019 г. –3 545,7 тыс. руб.;  2020г. – 2 400 тыс.руб.  Объемы финансирования Программы в 2021-2023 годах составит 707 200 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 630 000 тыс. руб. из них:  2022 г. – 315 000 тыс. руб.;  2023 г. – 315 000 тыс. руб.  За счет средств районного бюджета 77 200 тыс. руб., из них:  2021 г. – 7 200 тыс. руб.;  2022 г. – 35 000 тыс. руб.;  2023 г. – 35 000 тыс. руб. |

1.2. Мероприятия Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

1.3. В разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы» абзацы четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2023 годы составит 1 517 466,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 1144 236,5тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 810 266,1 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2021 - 2023 годы составит 707 200 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 630000 тыс. рублей.».

1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2016-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1

Таблица №1

Мероприятия Программы на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб) | | | | | | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2016-2020 годы -всего | в том числе | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Строительство и реконструкция зданий школ | 810266,1 | 3432.7 | 179107.5 | 471300,3 | 154025,6 | 2400 | к 2021 году 1-4 классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения | К 2021 году будет создано 1000 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 96%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -92,3%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | 606,5 | 606.5 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 8548,6 | 2826.2 | 202.4 | 1094,3 | 2025,7 | 2400 |
| 1.1.3 | Строительство общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |
| 1.1.4 | Оснащение общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |
| 1.1.5 | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | 1480 |  |  | 1480 |  |  |  |  |

Таблица №2

Мероприятия Программы на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс.руб) | | | | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2021-2023 годы -всего | | в том числе | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реконструкция здания школы | 707200 | | 7200 | 350000 | 350000 | к концу 2023 года все классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий режим обучения | С 2021 по 2023 годы будет создано 500 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 100%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -100%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 7200 | | 7200 |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | 700000 | |  | 350000 | 350000 |

Приложение № 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2016-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| татус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| муниципальная программа | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы» | Всего | х | х | х | х | 1517466,1 | 3432,7 | 179107,5 | 471300,3 | 154025,6 | 2400 | 7200 | 350000 | 350000 |
|  |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» | х | х | х | х | 1365466,2 | 3432,7 | 179107,5 | 471300,3 | 2025,7 | 2400 | 7200 | 350000 | 350000 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 703 | 702 | 1900141120 | 400 | 87835,1 | 3432,7 | 202,4 | 2574,3 | 2025,7 | 2400 | 7200 | 35000 | 35000 |
| 703 | 702 | 19001S1120 | 400 | 34869,7 |  | 17890,5 | 16979,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаток 2017 года | | | |  |  |  | 7649,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 703 | 702 | 19001L5200 | 400 | 1291,4 |  |  | 1291,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 703 | 702 | 19001L5200 | 400 | 113786,3 |  |  | 113786,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 703 | 702 | 1900171120 | 400 | 1113620,2 |  | 161014,6 | 322605,6 |  |  |  | 315000 | 315000 |
| Остаток 2017 года | | | |  |  |  | 68844,7 |  |  |  |  |  |
| 703 | 702 | 19001L5200 | 400 | 14063,5 |  |  | 14063,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации Собинского района | х | х | х | х | 151999,9 | 0 | 0 | 0 | 151999,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 774 | 702 | 190Е155200 | 400 | 1520 |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 774 | 702 | 190Е155200 | 400 | 133927,1 |  |  |  | 133927,1 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 774 | 702 | 190Е155200 | 400 | 16552,8 |  |  |  | 16552,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Всего | х | х | х | х | 1517466,1 | 3432,7 | 179107,5 | 471300,3 | 154025,6 | 2400 | 7200 | 350000 | 350000 |
| в том числе | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | | | | | | 606,5 | 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение привязки объекта к местности, прохождение экспертизы, строительный контроль, авторский надзор | | | | | | 13348,6 | 2826,2 | 202,4 | 1094,3 | 2025,7 |  | 7200 |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | | | | | | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | | | | | | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | | | | | | 700000 |  |  |  |  |  |  | 350000 | 350000 |
|  | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | | | | | | 3880 |  |  | 1480 |  | 2400 |  |  |  |