ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области

29.06.2012		  			                                                                          № 942

| Об утверждении долгосрочной поэтапной программы «Дорожная карта» на 2012-2015 годы |  |
| --- | --- |

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальном образовании Собинский район, руководствуясь статьей 30 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную поэтапную программу «Дорожная карта» на 2012- 2015 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данной программы возложить на первого заместителя главы района по социальным вопросам, управлению и работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования в газете «Доверие».

Глава района                                                                                       	       В.Ю. Аникин

Приложение

к  постановлению главы района

от  29.06.2012  №  942

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОЭТАПНАЯ  ПРОГРАММА

«ДОРОЖНАЯ  КАРТА»

ликвидации очерёдности  в  дошкольные  образовательные учреждения для детей в возрасте  от 3 до 7 лет

в  муниципальном  образовании  Собинский  район

на  2012 – 2015  годы

Раздел 1. Характеристика проблемы

и необходимость ее решения программно-целевым методом

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении  должно предоставляться  ребенку в реальные сроки.

В соответствии с действующим законодательством организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Все законотворческие и организационно-управленческие действия  органов местного самоуправления в последние  годы  были направлены на решение поставленных задач, а именно – реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование.

Сеть  учреждений  района, реализующих  основную  общеобразовательную программу дошкольного  образования, представлена, в основном, традиционными  детскими  садами. В территории  19 дошкольных  учреждений  расположено  в городской  местности  и  16 – в сельской.

Несмотря на то, что в районе отмечается позитивная динамика  развития системы дошкольного образования, наиболее сложно решаемой остается проблема полного удовлетворения  потребности населения в услугах дошкольного образования. Охват  детей  услугами  дошкольного образования  составляет 76,5 %, что  ниже областного  показателя (более 80%).

Проблема, в первую очередь, обусловлена недостаточностью имеющейся сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, особенно в  городских  территориях:  г.   Собинка,  п. Ставрово. Увеличилось количество семей, желающих устроить ребенка в возрасте от 1 года  до 3-х лет в дошкольное образовательное учреждение, что  также  вызвало рост очередности.

При этом следует отметить, что в отдельных детских садах имеются   помещения, нуждающиеся в ремонте и оборудовании, в  которых  при создании соответствующих условий можно открыть дополнительные группы для приема детей.

При увеличении численности детей в действующих детских садах  возрастает нагрузка на оборудование. Большинство муниципальных детских садов построено более 40 лет назад, оборудование, обеспечивающее их функционирование, имеет износ до 80-90%.  Недостаточно детской мебели, мягкого инвентаря, посуды, чтобы обеспечить дополнительный прием детей в группы. Несоответствие современным требованиям материально-технических условий функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в ближайшее время может стать основным фактором, препятствующим их стабильному функционированию.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования  администрацией  района проведена планомерная работа, направленная на развитие сети дошкольных образовательных учреждений.

В 2010  году  в систему дошкольного образования района  возвращено одно  здание,  занятое ранее учреждением  дополнительного  образования  детей.

Кроме того, в 2011 г. проведены мероприятия по  оптимизации использования действующих площадей  МДОУ. В целом по району за последние  годы в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях  дополнительно создано более  200 мест.

Результативность работы по развитию дошкольной образовательной сети характеризуется следующими показателями.

На 01.01.2012 г. программы  дошкольного образования  осваивают 2855  детей  в  возрасте  от  1  года  до  7  лет,  что  составляет  76,5% от общего числа детей  данного  возраста.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 91 %.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,  охваченных предшкольным образованием, значительно выше областного  показателя - 97% (область - 90,5%, РФ -76,9%).

В связи с увеличением детского населения  обострилась проблема дефицита мест в дошкольные учреждения. В целом по району численность детей, состоящих на учете для определения в детские сады, на 01.09.2012 г. составит  по  прогнозу   367  человек в  возрасте  от 1 года  до  5  лет.

Учитывая демографические изменения в  детском населении,  Программа направлена на решение социальных проблем, обусловленных  дефицитом мест в ДОУ. Мероприятиями Программы предусматривается  создание дополнительных мест для дошкольников в образовательных учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования, реконструкцию и ремонт зданий и помещений, возвращаемых в систему дошкольного образования Собинского  района.

Реализация программных мероприятий позволит  снизить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в ДОУ; улучшить социально-экономические показатели района вследствие предоставления возможности более раннего трудоустройства родителям, чьи дети будут определены в ДОУ, и в конечном итоге, более полно  обеспечить общедоступность дошкольного образования для различных групп населения.

Раздел 2.  Основные  направления,  этапы  и  мероприятия  программы  («дорожной  карты»)

Основными элементами  «дорожной карты»  являются  направления  ликвидации  очерёдности,  система  мероприятий  по  реализации  данных  направлений,  этапы,  результаты  реализации  данных  мероприятий  и  «вклад»  каждого  мероприятия  в  решение  проблемы  очерёдности,  финансовое  обеспечение  мероприятий.

«Дорожная  карта»  включает  три  основных  направления:  ликвидация  очерёдности  за  счёт  развития  муниципальной  системы  дошкольного  образования,  использование  возможностей  негосударственного  сектора  дошкольного образования  и  развитие  вариативных  форм  дошкольного  образования.

Первое  направление  реализуется  за  счёт  системы  мероприятий,  предусматривающих  создание  дополнительных  мест  для  детей  дошкольного  возраста  в  функционирующих  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  за  счёт  внутренних  возможностей  ОУ;  реконструкцию   зданий  дошкольных  учреждений.

Второе  направление,  связанное  с  развитием  негосударственного  сектора  дошкольного  образования,  включает  мероприятия  по  организации  работы  с  НОУ  «Исток»  в  г. Лакинске.

Третье направление  реализуется  за  счёт  внедрения  вариативных  форм  дошкольного образования  в  практику  работы  муниципальных  дошкольных  учреждений.

Мероприятия  программы  реализуются  поэтапно:

2012 год – открытие  дополнительных  групп  в  функционирующих  МДОУ  г. Лакинска, п. Ставрово;   Начало  работ  по  реконструкции  МДОУ №2   г. Собинки .

2013 год – завершение реконструкции  МДОУ №2 г. Собинки.

Открытие  группы  в  МДОУ №20 «Теремок»  с. Ворша.  Открытие групп выходного дня на базе МДОУ №№8, 10 г. Собинки, Центра игровой поддержки детей раннего возраста в МДОУ №1 г. Собинки.

2014 год – ввод  в  эксплуатацию МДОУ №2 г. Собинки.  Начало реконструкции  2-го здания МДОУ №6 «Радуга» г. Собинки.

2015 год – завершение работ по реконструкции  здания ДОУ №6 г. Собинки.  Ввод МДОУ в эксплуатацию.

Реализация мероприятий Программы позволит  минимизировать очерёдность в дошкольные учреждения для детей от 1  года  до 3 лет  к  2015  году.

Мероприятия

Муниципальной  поэтапной  программы «дорожная карта» ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения

для детей в возрасте от 3 до 7 лет  в  муниципальном  образовании  Собинский  район  на  2012 – 2015  годы

| № п/п |  |  | Название мероприятия с указанием № ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество | Содержание мероприятия |  | Уровень затратности в расчете на создание 1 места, тыс. руб. | Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.) (За счёт средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Модернизация дошкольных образовательных учреждений Собинского района на 2011-2015 годы») |  | Количество дополнительно созданных мест |  |  |  |  |  |  | Доля мероприятия в ликвида-ции очередности (% снижения очереди в ДОУ детей от 3 до 7 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |  | 2015г. |  | к 2015г. |
| Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной дошкольной образовательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Возврат в систему дошкольного образования и капитальный ремонт ранее переданных зданий детских садов |  | Ремонт зданий и помещений под цели дошкольного образования, ранее использовавшиеся под иные цели (реконструкция 2-го здания МДОУ №6 «Радуга» г. Собинки); Реконструкция МДОУ №2 г. Собинки |  | 600 611,33 | 30 000 29 038 | 30 000 29 038 |  |  |  | 95 |  |  | 100 | Нет очерёдности для детей данного возраста |
| 1.2. |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях для дошкольников |  | Организация мест для функционирования в режиме полного дня в использующихся не по назначению помещениях ДОУ (зимний сад, ИЗО-студии и т. д.).: - открытие дополнительных групп в МДОУ №11 «Ласточка», №14 «Золотая рыбка» г. Лакинска, №5 «Берёзка» п. Ставрово; - открытие дополнительной группы в МДОУ №20 «Теремок» с. Ворша |  | 13,33 12,0 | 1 000 300 |  | 75 | 25 |  |  |  |  |  | Нет очерёдности для детей данного возраста |
| Направление 11. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очередности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по созданию дополнительных мест в негосударственном секторе услуг |  |  |  | Оказание дошкольных образовательных услуг НОУ «Исток». Не влияет на снижение очередности. |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30 | Х |
| Направление 111. Организация различных форм раннего развития детей от 1 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание на базе ОУ структур в поддержку семьи и детей: - Центр игровой поддержки (МДОУ №1 «Колобок» г. Собинки) - Группы выходного дня (ДОУ №8 «Росинка» г. Собинки, №10 «Улыбка» г. Собинки) |  |  |  | Уход и присмотр за детьми раннего возраста, оказание консультативной, методической и диагностической помощи семьям, воспитывающим детей на дому, организация и проведение развивающих и коррекционных занятий с детьми |  |  |  |  | 15 24 |  |  |  |  |  | Х |

Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется   за  счёт  средств,  предусмотренных  в  муниципальной целевой программе «Модернизация дошкольных образовательных учреждений Собинского района на 2011-2015 годы», утверждённой  Постановлением  Главы района  от 04.08.11 № 725.